Závěrečné vyhodnocení akce

Zpráva o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu

Název projektu: 	Dohoda o provádění delegovaných činností v rámci záměru „Nová šance pro rozvoj Západního Krušnohoří – osvojování schopností“

Program: 		LEADER ČR	2007

Evidenční číslo:	č.j. 36605/2007-14150

Celkový cíl:               Zvýšení atraktivity regionu Západní Krušnohoří

Cílem Záměru je zlepšit podmínky pro život na venkově, efektivněji zhodnotit celkový potenciál mikroregionu  a tím posílit místní ekonomiku. Cílem je dosáhnout toho spoluprací co nejširšího počtu subjektů ( partnerů) a nacházet při tom nová řešení společných problémů, přičemž jednou z priorit je  získávání zkušeností od partnerů jak zahraničních, tak i tuzemských již existujících MAS. Cílem je prosadit prostřednictvím konkrétních projektů nové netradiční způsoby řešení problémů.

Příjemce podpory: 	Sdružení Západní Krušnohoří

občanské sdružení

IČ 269 99 935, neplátce DPH

adresa : Máchova  31/15, 431 91 Vejprty

kontaktní osoba: H.Dufková, tel. 737 177 432

Přílohy:		Výkaz Isprofin R05 199

Soupis faktur

Kopie faktur

Kopie výpisů z účtu

Dopisem č.j. 30395/2007-14150 ze dne 6. září 2007 byla Místní akční skupina Sdružení Západní Krušnohoří seznámena se skutečností, že její žádost reg. č. 17/07 č.j. 30395/2007-14150 vyhověla Pravidlům, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Programu LEADER ČR a záměr  MAS SZK byl Hodnotitelskou komisí pro Program LEADER ČR doporučen k financování z Programu LEADER ČR 2007. Přiznána byla dotace 2,5 mil. Kč.

Na základě toho byla podepsána mezi Českou republikou – Ministerstvem zemědělství, zastoupenou Ing. Zdenou Zemanovou, ředitelkou Odboru koncepce rozvoje venkova MZe a Sdružením Západní Krušnohoří, zastoupeným Hanou Dufkovou, předsedkyní sdružení, Dohoda o provádění delegovaných činností a o finančním limitu podpory záměru místní akční skupiny v rámci Programu LEADER ČR 2007, přičemž rámcový limit finanční pomoci záměru MAS činil 2 500 000 Kč a z toho mohlo být na činnost MAS použito max. 10%, tj. 250 000 Kč jako neinvestiční podíl rámcového limitu podpory.

Obsah záměru :

Záměr předpokládal realizaci 5  akcí konkrétní žadatelů, žádost  o dotaci byla na 3 788 000 Kč. Předpokládala se realizace 2 projektů ( z toho jednoho podnikatelského a jednoho nepodnikajícího subjektu) v opatření „Trvale udržitelný rozvoj místního hospodářství a zemědělství, vč. lesnictví a vodního hospodářství“ , dále 2  projektů ( 1 ziskového a jednoho neziskového) v rámci opatření „Zvyšování podílu turistiky a agroturistiky na hospodářství dané oblasti“ a dál 1 neziskového projektu v opatření „Rozvoj lidských zdrojů, místní společnosti, kultury a sportu“.

Průběh realizace projektu:

| 9.8.2007 | Podána žádost o poskytnutí podpry k MZe |
| --- | --- |
| 4.9.2007 | Zasedání Hodnotitelské komise, doporučení záměru k financování |
| 6.9.2007 | Výzva k předkládání projektů konečných žadatelů |
| 27.9.2007 | Příjem žádostí konečných žadatekl |
| Od 28.9. do 8.10.2007 | Bodové hodnocení projektů |
| 9.10.2007 | Jednání Výběrové komise, výběr projektů |
| 11.10.2007 | Společné zasedání VK+PV+MV, projednání doporučení vybraných projektů VK |
| 11.10.2007 | Členská schůze – schválení vybraných projektů konečných žadatelů |
| 31.12.2007 | Ukončení záměru |
| 28.1.2008 | Vypracování závěrečné zprávy |

Náklady:

Přehled nákladů je v  Soupis faktur. Doloženy jsou  kopie všech dokladů.

Celkové hodnocení:

Sdružení Západní Krušnohoří obdrželo dotaci nižší, než původně v žádosti předpokládalo. Schválená dotace byla 2 500 000 Kč, oproti původně žádané  3 788 000. Celkem bylo podáno 13 žádostí konečných žadatelů na dotace v celkové částce 4 179 909,60 Kč. Při posuzování byly 2 projekty vyloučeny pro nesplnění podmínek Pravidel (neprokázání bezdlužnosti vůči státu). Schváleno bylo 9 projektů, z toho byly dva jako náhradní. Byla přiznána dotace 2 250 tis. Kč pro 7 projektů. Všechny projekty schválené k realizaci s celkovou částkou dotace

2 250 000 Kč byly řádně a včas ukončeny, žadatelé včas požádali o proplacení a v řádném termínu podali čestná prohlášení o ukončení projektu ( uvedení zařízení do provozu).

Plnění monitorovacích indikátorů:

Finanční opatření č. 1

Trvale udržitelný rozvoj místního hospodářství a zemědělství, vč.  lesnictví a  vodního hospodářství

| Ukazatele | Popis | Jednotka | Vyčíslené cíle | skutečnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výsledků – monitoring | Téma 1. Zlepšení kvality života -obnova ostatních budov - společenské akce Téma 2. Posílení ekonom.prostředí -obnova hosp.budov/ploch -stroje, technologie - obchodní akce - obnova kulturních památek - obnova přírodních lokalit | m3 počet m2 počet počet počet ha | 100 2 |  |
| Dopadů – hodnocení | Zlepšení organizačních schopností Zlepšení vybavení obcí Založení nových podnikatel.subjektů Založení nových neziskových subjektů Vytvoření nových přepočtených pracovních míst z toho pro ženy Zvýšení odbytu místní produkce Zvýšení příjmů rodiny příjemce Zvýšení návštěvnosti mikroregionu Zhodnocení kulturního dědictví Zvýšená ochrana přírody | počet projektů/MAS počet nových zařízení OV počet počet počet počet objem v Kč %/rok počet návštěvníků ubytovaných/stravovaných počet památek otevřených pro veřejnost počet obnovených lokalit | 2 1 |  |

Finanční opatření č. 2:

Zvyšování podílu turistiky a agroturistiky na hospodářství dané oblasti

Kritéria monitoringu a hodnocení

| Ukazatele | Popis | Jednotka | Vyčíslené cíle | skutečnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výsledků – monitoring | Téma 1. Zlepšení kvality života -obnova ostatních budov - společenské akce Téma 2. Posílení ekonom.prostředí -obnova hosp.budov/ploch -stroje, technologie - obchodní akce - obnova kulturních památek - obnova přírodních lokalit | m3 počet m2 počet počet počet ha | 100 |  |
| Dopadů – hodnocení | Zlepšení organizačních schopností Zlepšení vybavení obcí Založení nových podnikatel.subjektů Založení nových neziskových subjektů Vytvoření nových přepočtených pracovních míst z toho pro ženy Zvýšení odbytu místní produkce Zvýšení příjmů rodiny příjemce Zvýšení návštěvnosti mikroregionu Zhodnocení kulturního dědictví Zvýšená ochrana přírody | počet projektů/MAS počet nových zařízení OV počet počet počet počet objem v Kč %/rok počet návštěvníků ubytovaných/stravovaných počet památek otevřených pro veřejnost počet obnovených lokalit | 2 |  |

Finanční opatření č. 3:

Rozvoj lidských zdrojů, místní společnosti, kultury a sportu

Kritéria monitoringu a hodnocení

| Ukazatele | Popis | Jednotka | Vyčíslené cíle | skutečnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výsledků – monitoring | Téma 1. Zlepšení kvality života -obnova ostatních budov - společenské akce Téma 2. Posílení ekonom.prostředí -obnova hosp.budov/ploch -stroje, technologie - obchodní akce - obnova kulturních památek - obnova přírodních lokalit | m3 počet m2 počet počet počet ha | 1 |  |
| Dopadů – hodnocení | Zlepšení organizačních schopností Zlepšení vybavení obcí Založení nových podnikatel.subjektů Založení nových neziskových subjektů Vytvoření nových přepočtených pracovních míst z toho pro ženy Zvýšení odbytu místní produkce Zvýšení příjmů rodiny příjemce Zvýšení návštěvnosti mikroregionu Zhodnocení kulturního dědictví Zvýšená ochrana přírody | počet projektů/MAS počet nových zařízení OV počet počet počet počet objem v Kč %/rok počet návštěvníků ubytovaných/stravovaných počet památek otevřených pro veřejnost počet obnovených lokalit | 1 |  |

Čerpání dotace:

Limit finančních prostředků – dotace 250 000 Kč, min. povinná  spoluúčast 62 500 Kč. Dle soupisky bylo čerpáno v dotace 250 000 Kč, spoluúčast MAS byla 62 713 Kč. Podmínka Pravidel byla splněna. Konečnými žadateli byla vyčerpána celá částka investiční dotace ve výši 2 250 000 Kč, MAS vyčerpala celou neinvestiční částku 250 000 Kč.

Podpora záměru místní akční skupiny v rámci Programu LEADER ČR 2007 byla efektivně a účelně využita a přispěla ke zvýšení atraktivity regionu Západní Krušnohoří, čímž byl naplněn cíl záměru.

Tímto závěrem prohlašuji, že došlo ke splnění všech podmínek daných Dohodou o provádění  delegovaných činností a o finančním limitu podpory záměru místní akční skupiv rámci Programu LEADER ČR 2007.

Ve Vejprtech  dne  28. ledna 2008

…………………………………..

Hana Dufková

předsedkyně VV – manažer projektu